## Sheet1
KHOA ĐÀO TẠO CHẤT LƯỢNG CAO
NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG WEBSITE VỀ THÚ CƯNG
| Mục tiêu: | Một website động có cho phép chủ sỡ hữu buôn bán thú cưng, vật dụng thú cưng và khách hàng có thể mua được những thú cưng cũng như vật dụng thú cưng ưa thích.
STT | Công việc | Chi tiết công việc | Ngô Anh Lượng | Tạ Duy Hoàng | Ngày bắt đầu dự kiến | Ngày kết thúc dự kiến | Ngày bắt đầu thực tế | Ngày kết thúc thực tế | Ghi chú
1 | Khảo sát thực tế | Tham khảo 4 website về thú cưng khác | x | x | 2022-09-20 | 2022-09-22 | 2022-09-21 | 2022-09-22
2 | Viết đặc tả thiết kế cho website | Thiết kế usecase diagram |  | x | 2022-09-22 | 2022-09-25 | 23/09 | 25/09
|  | Thiết kế mô hình cơ sở dữ liệu | x |  | 2022-09-22 | 2022-09-25 | 23/09 | 25/09
3 | Thu thập thông tin sản phẩm | Thu thập thông tin và tạo cơ sở dữ liệu | x | x | 2020-09-25 | 2022-09-27 | 26/09 | 30/09
4 | Tìm hiểu các công nghệ sử dụng | Tìm hiểu JSP/Servlet, CSS, HTML, Bootstrap | x | x | 2020-09-28 | 2020-10-01 | 2022-10-01 | 20/10
5 | Thiết kế giao diện | Trang chủ | x | x | 2020-10-02 | 2020-10-04 | 21/10 | 27/10
|  | Trang admin |  | x | 2022-10-02 | 2022-10-04 | 21/10 | 27/10
6 | Xây dựng chức năng cho website, user | Đăng nhập và đăng ký tài khoản (user) | x |  | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 28/10
|  | Xem chi tiết sản phẩm và hiển thị các sản phẩm trong cửa hàng | x |  | 2020-10-10 | 2020-10-15
|  | Giỏ hàng và đặt hàng | x |  | 2020-10-16 | 2020-10-20
|  | Quản lí tài khoản cá nhân | x |  | 2020-10-21 | 2020-10-24
|  | Đánh giá và bình luận | x |  | 2020-10-25 | 2020-10-28
|  | Thông tin liên hệ | x | x | 2022-10-29 | 2020-10-31
|  | Phân quyền (admin, khách hàng) | x | x | 2020-11-01 | 2020-11-08
|  | Tìm kiếm món hàng |  |  | 2020-11-09 | 2020-11-16
|  | Phản hồi | x |  | 2020-11-17 | 2020-11-20
| Nhóm chức năng admin | Đăng nhập |  | x | 2020-10-05 | 2020-10-10 | 28/10
|  | Nhóm chức năng quản lí sản phẩm |  | x | 2020-10-11 | 2020-10-20
|  | Quản lí đơn hàng |  | x | 2020-10-21 | 2020-10-31
|  | Quản lí tài khoản |  | x | 2022-11-01 | 15/11
|  | Thống kê |  | x | 2020-11-16 | 2020-11-20
7 | Hoàn thiện giao diện cho website |  | x | x | 2020-11-21 | 2020-11-23
8 | Kiểm thử | Kiểm tra các chức năng của website | x | x | 2020-11-24 | 2020-11-25
9 | Viết báo cáo và powerpoint |  | x | x | 2020-11-26 | 2022-11-04